Приложение 2
к приказу № 23-п от «06» 02. 2023г.

   План обеспечения методической поддержки педагогов
при переходе на ФОП НОО, ООО и СОО в Центре

Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов / к реализации ООП в соответствии с ФОП
Разработка плана обеспечения методической поддержки педагогов в условиях перехода на ФОП НОО, ООО и СОО	Январь	Наличие плана / обеспечения методической поддержки педагогов / при переходе на ФОП НОО, ООО и СОО	Рабочая группа
Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь–май 2023 года	Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФОП	Рабочая группа
Курсовая подготовка педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	В течение / 2023 года	Курсовая подготовка / с охватом / в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Старший методист
Корректировка планов методических объединений / с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Январь– февраль	Изменение планов методических объединений	Методисты
Организация участия педагогов Центра в семинарах, конференциях по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	Старший методист, методисты
Проведение инструктивно-методических совещаний / и обучающих семинаров / по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов	Рабочая группа
Консультирование педагогов Центра по вопросам введения ФОП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов
Создание рабочей группы методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам	Январь		Директор
Семинар реализация требований обновленных ФОП НОО, ООО и СОО в работе учителей естественно-научного цикла	Май	Формирование профессиональных компетентностей в области подготовки учителей к внедрению обновленных ФГОС	Эльбуздаева Л.А., методист
Семинар реализация требований обновленных ФОП НОО, ООО и СОО в работе учителей гуманитарного цикла			Кадимагамаева А.А., методист
Семинар реализация обновленных ФОП НОО, ООО и СОО в работе учителей естественно-математического цикла			Хамурзаева М.Р., методист
Семинар реализация требований обновленных ФОП НОО, ООО и СОО в работе учителей начальных классов			Асхадова З.Р., методист
Семинар реализация требований обновленных ФОП НОО, ООО и СОО в работе учителей чеченского языка и литературы			Басханова З.Л., методист
Методическое сопровождение педагогов / в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП
Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» / на уровне НОО	Январь	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Заместитель директора / по УВР начального уровня, старший методист, / методист учителей начальных классов
Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО	Январь-февраль	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русски й язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО	Замдиректора / по УВР среднего и старшего уровня, старший методист, методисты
Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по программ по учебным предметам	Март-август	Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания	Рабочая группа
Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль-март	Перечень учебников для реализации ООП / в соответствии с ФОП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Старший методист, методисты
Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП	Февраль-март	Перечень учебников для использования / в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования / в соответствии с ФОП на 2023/2024 / учебный год	Рабочая группа
Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП	март-май	Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям / в соответствии с ФОП	Старший методист, методисты
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП	Апрель–август	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП	Рабочая группа
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии / с ФОП НОО	Заместитель директора / по УВР начального уровня, старший методист, методист учителей начальных классов
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии / с ФОП ООО	Заместитель директора по УВР среднего уровня, старший методист, методисты
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии / с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР старшего уровня, старший методист, методисты