Приложение 1
к приказу № 23-п от «06» 02. 2023г.

План-график
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в Центре

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль – март	Рабочая группа	Обсуждение / на педсовете
Анализ действующих ООП Центра на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа	Доклад / на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Методисты	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март – август	Контрактный управляющий, старший методист	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль – август	Рабочая группа	Проведены / консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП Центра, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы, директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь – август	Руководитель рабочей группы, директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП
Совещания по вопросам разработки ООП Центра в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Февраль – март	Рабочая группа	Доклад / на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа, кураторы	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы, директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы, директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель, август–сентябрь	Ответственный за сайт	Информация / на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы, директор	Утвержденные ЛНА
<...>